## Cty may
Phầm mềm may
2. Bảng mô tả chi tiết
Phân hệ | Chức năng | Màn hình | Trường thông tin | Định dạng | Bắt buộc | Chỉnh sửa | Mô tả | Người thực hiện | TG bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời gian yêu cầu hoàn thành | Tổng thời gian cần thực hiện (giờ) | Tổng thời gian đã thực hiện (giờ)
Bán hàng | Đơn hàng bán | Form đơn hàng như hiện tại bổ sung tab đơn giá công đoạn | Tab đơn giá công đoạn gồm các trường: má sản phẩm/ tên sản phẩm/đvt/ mã công đoạn/ Tên công đoạn đơn giá |  |  |  | Do khi khai báo tên sản phẩm đã khai báo các công đoạn nên khi gọi mã hàng trên form đơn hàng có thẻ bung ra tab giá công đoạn đồng thời liệt kê các công đoạn của sản phẩm đó, người dùng chỉ việc nhập đơn giá | mr Khải | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 80 | 70
| Báo cáo công nợ | Lấy sổ sách kế toán công nợ phải thu chi tiết theo đối tượng và tổng hợp các đối tượng | [5 empty] | mr Khải | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 24 | 20
| Báo cáo đơn hàng giao/chưa giao |  | Số đơn hàng/ Mặt hàng/ số lượng đặt/ đã giao/ chưa giao/ thời gian cần hoàn thành/tổ chức xem cả tổng hợp và chi tiết |  |  |  |  | mr Khải | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 8 | 7
Sản xuất | Kế hoạch sản xuất |  | Số đơn hàng/ mặt hàng/size/màu sắc/Số lượng/ Thời gian cần hoàn thành/Bộ phận thực hiện | [5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Lệnh sản xuất |  | Kế thừa từ kế hoạch sản xuất: Số kế hoạch sản xuất/ mặt hàng/size/màu sắc/Số lượng/ Thời gian cần hoàn thành/Bộ phận thực hiện | [5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Thống kê sản xuất |  | Kế thừa từ lện sx: Số lệnh sản xuất/ mặt hàng/size/màu sắc/ công đoạn/Số lượng hoàn thành/ số lượng lỗi/ nhân sự/ bộ phận/ đơn giá/ thành tiền | [5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| API |  | Đẩy các trường thông tin thuộc đơn hàng/ kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất/thống kê sản xuất | [5 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
Kho |  | Sử dụng phân hệ kho trong kế toán | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
Kế toán |  | Áp dụng thông tư 133 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
Tính lương | Bảng chấm công | [5 empty] | Theo mẫu KH cung cấp input vào |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Bảng tra cứu lương sản phẩm theo công đoạn | [5 empty] | ngày tháng/ Lệnh sx/nhân sự/bộ phận/ mặt hàng/ size/màu/ công đoạn/ số lượng/ đơn giá/ thành tiền |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Bảng tổng hợp lương sản phẩm theo công đoạn | [5 empty] | Nhân sự/ bộ phận/ số tiền lướng sản phẩm |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Bảng lương | [5 empty] | Tạo bảng tính công thức cho linh hoạt |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
[7 empty] | Tạo bản lương theo mẫu |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Danh sách chuyển khoản | [5 empty] | HỌ tên/ bộ phận/ số tiền/ tài khoản |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Phiếu lương | [5 empty] | Thiết kế theo mẫu KH |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
Smart Mobile App | Thống kê sản xuất | [7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Báo cáo tiền lương sản phẩm | [7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Báo cáo thực hiện đơn hàng | [7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng | [7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Báo cáo tồn kho | [7 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-10

## Báo cáo cv hằng ngày
Bao cáo công việc hằng ngày
TT | Nội dung xử lý công việc | Kết quả | Giải pháp | Khách hàng | Dự án | Tổng thời gian xử lý (phút) | Đính kèm file | Nhân sự báo cáo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | tự nhập liệu
3 | Tự nhập
4 | Tự nhập
5 | Lấy từ danh mục khách hàng
6 | Lấy từ danh mục dự án
7 | tự nhập
8 | tự nhập
9 | chính là user đăng nhập
Ngay khi mở giao diện giao việc có 2 tab
1 Tab là tiến độ thực hiện dự án
1 tab là tra cưu báo cáo công việc như mãu trên và có chức năng tìm kiếm để khi ai vướng lỗi gì vào đấy tìm xem trc đây mọi ng xử lý thế nào để xử lý tiếp
cột tổng thời gian xử lý để tổng cộng nhé
1 tab tổng hợp thời gian thực hiện công việc gồm
| Tên nhân sự | Bộ phận | Tổng Thời gian xl công viẹc (phút)